临汾市残疾人联合会

临汾市卫生和计划生育委员会

临汾市财政局

文件

临残联〔2018〕56号

临汾市残疾人联合会   临汾市卫生和计划生育委员会临汾市财政局 关于做好2018年政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复

项目组织实施工作的通知

各县（市、区）残联、卫生和计生局、财政局,市级各康复定点机构：

为贯彻落实《山西省残疾预防行动计划(2017-2020年)》和《临汾市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划》精神,省、市政府将残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目列入了2018年政府民生实事，这对加快推进全市残疾人小康进程,加强残疾预防和残疾人康复工作具有重要意义。按省残联、省卫计委、省财政厅《关于做好2018年政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目组织实施工作的通知》要求，现就扎实做好我市项目组织实施有关事项通知如下:

一、项目内容

实施4750名残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目,具体包括以下内容:为240名初筛阳性0—6岁儿童提供残疾复筛和诊断服务;为3900名疑似残疾人提供残疾评定服务;为610名残疾儿童提供抢救性康复服务。具体任务分解见附件1。

(一)初筛阳性0-6岁儿童提供残疾复筛和诊断服务项目。年度任务240名,筛查对象为各县市区辖区内的所有临汾市户籍的0-6岁儿童,项目资金专项用于0-6岁儿童接受残疾复筛和诊断并被确诊为残疾儿童所产生的筛查诊断费补贴，平均补贴标准为400元/人（复筛补贴100元、诊断补贴300元）,其中省级资金补贴300元/人、市级资金补贴100元/人。补贴经费结算根据管理系统确定的复筛阳性人数及诊断人数进行核定，市残联将经费拨付至市级诊断机构市妇幼保健院，由市妇幼保健院与各县复筛机构结算经费。

(二)疑似残疾人提供残疾评定服务项目。年度任务3900名,平均补贴标准为80元/例。补贴对象以城乡低保家庭和农村建档立卡贫困户中的疑似残疾人(经残疾评定未达到残疾标准的不予补贴)、残疾评定等级确定为重度(一、二级)的残疾人以及因身体功能变化需要重新评定残疾类别和残疾等级的已持证残疾人(经评定残疾类别和等级未发生变化的不予补贴)为主;补贴经费用于支付相关职能部门及基层工作人员因疑似残疾人残疾评定、摸底登记、报送信息、上门评定等产生的费用。由各县残联依据《中华人民共和国残疾人证管理办法》有关规定,组织疑似残疾人到残疾评定机构进行残疾评定,经评定符合残疾标准的及时发放残疾人证,并将残疾人信息录入国家《残疾人证管理系统》。同时,要及时掌握其基本康复需求,纳入当地精准康复服务行动。

(三)残疾儿童抢救性康复服务项目。年度任务610名,由中央彩票公益金转移支付康复专项资金和省财政专项康复资金构成。救助对象应符合以下条件:山西省户籍;持有二代及以上《残疾人证》或有明确的定点诊断医院的残疾诊断证明;年龄符合项目规定;经定点机构评估有康复需求;家长自愿;优先救助城乡低保家庭和农村建档立卡户的残疾儿童。

具体包括:

1.0-17岁聋儿人工耳蜗专项康复救助项目:为重度、极重度聋儿免费植入电子人工耳蜗,并提供术后机构康复训练(2001年1月以后出生)。其中:10个月全日制机构康复训练补贴标准为14000元/人,非全日制机构康复训练补贴标准为8400元/人;支持性服务平均补贴标准为1000元/人。人工耳蜗植入手术项目全部在《中国听障儿童服务网》网上申请,术后康复训练救助项目通过《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》进行申请。省聋儿康复教育研究中心负责承担家长培训、组织初筛和术后康复安置工作;人工耳蜗产品委托中国听力语言康复研究中心统一招标采购。山西省人民医院、山西医科大学第一医院负责复筛及手术、开机和首次调机;山西省康复研究中心和山西省聋儿康复教育研究中心负责术后3次调机;临汾市特殊儿童康复教育中心负责术后康复训练;各县市区负责项目宣传,做好筛查转介、项目申报及康复训练救助项目审核审批工作。项目具体组织实施按照《关于扎实做好全省聋儿人工耳蜗康复救助项目实施工作的通知》(晋残联〔2018〕19号)文件执行。

2.0-6岁聋儿抢救性康复训练服务项目:为0-6岁聋儿提供机构康复训练(2011年1月以后出生)。其中:10个月全日制机构康复训练补贴标准为12000元/人;非全日制机构康复训练补贴标准为7200元/人;支持性服务平均补贴标准为1000元/人。省聋儿康复教育研究中心和省内各市确定的定点康复机构负责提供机构康复训练和支持性服务。

3.0-6岁肢体残疾(脑瘫)儿童抢救性康复训练服务项目:为0-6岁肢体残疾(脑瘫)儿童提供机构康复训练(2011年1月以后出生)。其中:10 个月全日制机构康复训练补贴标准为12000元/人,非全日制机构康复训练补贴标准为7200元/人;矫形器适配平均补贴标准为1200元/人;支持性服务平均补贴标准为1000元/人。

山西省康复研究中心、山西省脑瘫康复医院、山西省儿童医院、山西医科大学第二医院、山西省荣军医院和省内各市确定的定点康复机构负责提供机构康复训练和支持性服务。根据肢体残疾(脑瘫)儿童康复需求,由定点康复机构负责,直接提供或委托有资质的机构提供矫形器适配服务。

4.0-6岁智力及孤独症儿童机构康复训练服务项目:为0-6岁智力及孤独症儿童提供机构康复训练(2011年1月以后出生)。其中:10个月全日制机构康复训练补贴标准为12000元/人,非全日制机构康复训练补贴标准为7200元/人;支持性服务平均补贴标准为1000元/人。

山西省康复研究中心、山西省脑瘫康复医院、山西省儿童医院和省内各市确定的定点康复机构负责提供机构康复训练和支持性服务。

5.0-17岁肢体残疾儿童矫治手术抢救性康复服务项目:为0-17岁肢体残疾儿童实施矫治手术、矫形器适配和术后康复训练(2001年1月以后出生),其中:肢体矫治手术及术后康复训练补贴标准为12000元/例,矫形器适配平均补贴1200元/例。

山西省康复研究中心、山西医科大学第二医院、山西省荣军医院和省内各市确定的定点手术医院执行。救助对象在医保结算后的自付部分在项目补贴标准内给予补贴。

6.0-14岁聋儿助听器免费适配项目:为0-14岁聋儿免费适配2台全数字耳背式助听器(2004年1月以后出生)。助听器产品委托中国听力语言康复研究中心负责招标采购;助听器适配由临汾市声桥听力康复有限公司负责验配。其中:0-6岁聋儿(2011年1月以后出生)助听器验配服务费平均补贴标准为1200元/例,用于定点机构免费制作2个硬耳模,配发100块电池,并提供免费验配服务和不少于3次的助听器效果评估与调试服务;7-14岁聋儿(2004年1月-2010年12月之间出生)助听器验配服务费平均补贴标准为400元/例,用于定点机构免费制作2个硬耳模,配发5块电池,并提供免费验配服务。项目具体组织实施按照省残联《关于做好2018年山西省残疾儿童抢救性康复聋儿助听器适配项目组织实施工作的通知》(临残联〔2018〕24号)文件执行。

7.0-6岁残疾儿童基本辅助器具适配项目:为0-6岁(2011年1月以后出生)的视力、肢体、智力和孤独症儿童免费适配基本型辅助器具(包括:儿童盲杖、远<近>光学助视器、电子助视器、盲人写字板及笔;认知沟通板、随身定位器;儿童轮椅、助行器、坐姿椅、各类手杖、防褥疮床垫、防压疮坐垫、护理床等)。平均补贴标准为2000元/人,其中:产品采购费占90%,由省残疾人辅助器具资源中心负责招标采购后下发;产品适配费占10%,市残联负责与定点适配机构进行结算。

二、组织实施

各县（市、区）要严格按照项目实施方案要求,确定好残疾儿童抢救性康复项目定点机构和儿童残疾初筛、复筛机构,做好儿童残疾筛查诊断和残疾儿童抢救性康复项目救助对象的审批确定、康复转介及安置、评估服务等各环节工作,确保抢救性康复救助项目效果。

(一)确定定点机构。要严格按照《山西省0-6岁儿童残疾筛查工作实施方案》和《山西省残疾儿童抢救性康复项目定点机构考核评估办法(试行)》,评估确定好各类定点机构。其中: 市残联会同市卫计委共同确定儿童残疾诊断定点机构；各县市区卫计局与残联共同确定当地1所妇幼保健机构为儿童残疾复筛定点机构。市残联负责审评确定各类残疾儿童抢救性康复项目定点机构。对2017年项目定点机构要进行年度复审,符合准入标准、项目实施规范的可继续确定为2018年项目定点机构;对机构建设不完善、项目实施不规范的限期进行整改;对不符合准入标准、项目实施存在严重问题的坚决取消定点机构资格。2018年3月31日前市残联负责将确定的各类项目定点机构基本信息录入《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》。

(二)儿童残疾筛查诊断。本项目按照省残联、省卫计委制定的《山西省0-6岁儿童残疾筛查工作实施方案》(晋残联〔2017〕37号)规定,由各级残联与卫计部门共同组织实施。其中:残联负责牵头,做好项目监管、经费拨付和督导检查,会同当地卫计委制定筛查工作计划,确定工作流程和经费补贴结算办法,对筛查技术人员进行培训，负责在《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》中为初筛、复筛机构添加用户账号;卫计部门负责督导各定点机构做好筛查诊断工作;各县级残联负责做好新确诊残疾儿童的康复工作。市妇幼保健院负责做好全市0-6岁儿童残疾初筛、复筛工作的技术指导和项目具体组织实施工作。

1.儿童残疾初筛。各县市区卫计局负责,将0-6岁儿童残疾初筛纳入社区卫生服务中心、乡镇卫生院工作职责,在开展0-6岁儿童健康管理的同时,组织开展儿童残疾初筛,将初筛阳性的儿童通过《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》转介至儿童残疾复筛定点机构。

2.儿童残疾复筛。儿童残疾复筛定点机构负责对辖区内儿童残疾初筛的技术指导,对初筛阳性的儿童进行复筛,将复筛阳性的儿童通过《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》转介至儿童残疾诊断定点机构。

3.儿童残疾诊断。儿童残疾诊断定点机构负责对复筛阳性儿童进行残疾诊断,并将诊断结果通过《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》反馈至复筛定点机构。对未经初筛、复筛而直接到诊断机构进行儿童残疾诊断的,可由诊断机构直接诊断。

(三)确定救助对象。各县市区要切实加大救助政策宣传,要将0-6岁儿童残疾筛查诊断中新确诊的残疾儿童作为重点纳入救助范围。有康复意愿的残疾儿童可到省内定点康复机构接受评估,经评估符合救助条件、有康复需求且机构有接收能力的,由定点机构负责通过《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》进行项目网上申请。各县市区坚持“公开、公平、公正”原则,由救助对象所在地县级残联进行网上审核,市级残联负责公示,公示无异议的正式审批确定为救助对象。

对选择在省外定点康复机构进行康复的,要提前向临汾市残联提出申请,并录入《项目管理系统》,经市、县级残联申核同意后可纳入项目救助范围。

残疾儿童抢救性康复服务项目要严格按照《山西省残疾人基本康复服务目录及补贴标准(2016版)》规定的残疾儿童专项康复服务周期执行。接受康复训练的服务对象,应当在2017年度项目服务期满后才能申请2018年度项目救助。2015年以来0-6岁或2013年以来7-14岁的聋儿接受过助听器康复救助项目的,不得再申请2018年0-14岁聋儿助听器适配救助项目服务;各类盲杖、助视器、盲人写字板和笔及肢体残疾类等各种辅助器具在产品规定的使用年限内,同一救助对象不得接受相同品种辅助器具的救助。

(四)康复安置与康复服务。残疾儿童抢救性康复项目的救助对象全部由市残联负责,根据受助残疾儿童家长(或监护人)意愿和全省定点机构目录中各机构服务能力进行康复安置。各定点机构对所安置的康复服务对象做好功能评估,制定科学的康复服务计划并提供规范化的康复服务,建立完善的项目管理档案和服务档案,并在救助结束后补充完善《山西省残疾人精准康复服务补助申请审批和服务记录表》内容,打印3份后，由受助儿童监护人签字确认并加盖机构公章，存档1份,反馈项目审核、审批县级和市级残联各1份。

(五)项目公示告知。市残联负责将拟确定为残疾儿童抢救性康复服务项目中助听器适配、康复训练、肢体矫治手术的救助对象基本信息：姓名、性别、身份证号码(后4位用0000代替)或残疾人证号码(后6位中的前4位用0000代替)、父母(或监护人)姓名、所属县市区、拟救助定点机构等在市残联网站进行5个工作日的公示,公示无异议的正式审批确定为救助对象,并安置到定点机构接受救助。公示期结束的,公示内容要在网站长期保留,继续接受社会监督。

(六)项目资金管理。要切实加强项目救助资金管理,严格按照项目方案规定管理使用项目经费,确保专款专用。项目经费由市残联根据救助对象审批和康复安置情况，与定点机构进行结算或直接对救助对象在项目补贴标准限额内给予报销。经市残联预审同意,在省外接受残疾儿童抢救性康复服务的残疾儿童,按在省内定点机构对应项目救助标准的80%给予救助。

(七)定点机构监管。各类定点机构要严格按照《儿童残疾筛查方案》和《基本康复服务规范》做好儿童残疾筛查诊断和残疾儿童抢救性康复救助工作,努力提升康复救助效果和受助残疾儿童家长满意度。市残联将组织市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心、市残疾人辅助器具服务中心对全市定点康复机构进行技术指导,监督康复服务质量。

各县（市、区）要对审批确定的救助对象进行回访,年度回访比例100%。市残联每个月都将对辖区各机构康复救助情况进行督查，对督查发现的问题要及时整改,整改不到位的取消定点机构资格,并对相关责任人员依法予以查处。

三、项目告知、统计与进度

(一)项目公示告知制度。各县市区和各定点机构要切实做好政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目受益人的项目告知和社会公示工作。要通过单位门户网站、机构内设置公告栏等方式,将民生实事项目的救助对象条件、补贴标准、服务办法、项目申请及审批程序、定点机构等内容及时向社会进行公示,公布项目举报监督电话,主动接受救助对象家长(或监护人)和社会各界的监督,确保项目公开、透明、规范运行。

(二)项目统计报告制度。各项目年度任务指标及完成情况以受助残疾人户籍为准进行统计,在市内外各定点机构接受康复救助与服务的,原则上计入户籍所在县。各县市区残联要于每月8日前将本县市区上月项目进展情况、存在问题及工作措施等报市残联康复科。同时,要及时上报救助对象典型案例、项目实施信息和活动图片、影像资料等资料。2018年12月10日前上报项目年度执行报告。

(三)项目实施进度通报制度。2018年11月30日前,各县市区要将残疾儿童抢救性康复项目救助对象全部审批确定;2018年12月20日前,0-6岁儿童残疾筛查诊断和疑似残疾人残疾评定项目、肢体矫治手术和助听器适配项目要全部完成;0-6岁残疾儿童辅助器具适配11月底前全部配发到位。市残联将对各县市区项目实施进度按月进行通报。

(四)项目实名制管理制度。坚持“实事求是”、“完整准确”、“人、表、库相一致”的原则,切实加强对残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目定点机构的监管,规范项目档案和项目管理数据库。2018年12月20日前要将残疾儿童抢救性康复项目提供服务的残疾人基本康复需求评估、康复服务信息准确记入《残疾人精准康复服务手册》,同时将相关信息录入《中国残疾人事业统计管理系统》(见http://stats.cdpf.org.cn/netrep/login.jsp)和《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》(见http://yfjz.sxdpf.org.cn)。市残联将对儿童残疾筛查诊断及其他抢救性康复服务项目、辅助器具适配、矫形器装配项目的数据真实性、准确性和完整性进行督查审核。

各县（市、区）自筹资金开展的残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目的残疾人相关信息一并录入国家和省项目管理系统。服务对象信息必须完整准确,不得有空项,联系电话至少1个(不得填写机构联系电话,非服务对象本人的电话要注明与服务对象的关系)。

四、其他事项

(一)加强组织领导,强化部门协调。各县市区要切实加强组织领导,定期向政府汇报项目实施情况。残联要认真履行牵头责任,会同同级卫计委和财政部门共同抓好政府民生实事项目的组织实施工作。市县两级残联均要成立政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目领导组,建立市残联领导包县、县残联领导包项目的领导包点责任制度,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任部门齐抓共管的局面。

(二)加强机构培育,提升服务能力。要充分利用当地已经建成的残疾人康复和托养基础设施,通过公办、民办公助等方式培育定点机构,要鼓励更多符合准入标准的医疗康复机构、幼教特教机构承担残疾儿童抢救性康复项目,让符合救助条件的残疾儿童就近就便得到抢救性康复救助。定点机构缺乏的县,要积极向县外服务能力强的定点机构转介救助对象。要积极选派定点机构康复专业技术人员参加国家级、省级培训和进修学习,以保证康复救助效果,提升受助对象或监护人的满意度。

(三)加大宣传力度,打造项目品牌。各县（市、区）、各定点机构要充分利用全国“爱耳日”、“助残日”、“残疾预防日”等节点,通过广播、电视、报纸、网络和公益短信等多种方式,加大对政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目的政策宣传,以鲜活典型案例、良好康复救助效果引导残疾儿童家长主动接受儿童残疾筛查诊断和残疾儿童抢救性康复的意识,不断提高广大残疾人对政府民生实事项目的知晓率,营造良好社会氛围,努力打造残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目品牌。

附件:1.2018年政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童

抢救性康复项目指标分配表

2.山西省残疾人精准康复服务补助申请审批和服务记

录表(残疾儿童专用)

3.山西省残疾儿童抢救性康复项目家长告知书

4.山西省残疾儿童专项康复服务补贴经费申请报告

5.山西省残疾儿童抢救性康复项目补贴经费申请明细

表

临汾市残疾人联合会    临汾市卫生和计划生育委员会

临汾市财政局

2018年5月2日

附件1

2018年政府民生实事残疾预防重点干预和残疾

儿童抢救性康复项目指标分配表

单位：人

| 县市区 | 0－6岁儿童 残疾筛查诊断 | 疑似残疾人 残疾评定 | 残疾儿童 抢救性康复 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尧都区 | 38 | 850 | 120 | 1008 |
| 霍州市 | 13 | 260 | 50 | 323 |
| 侯马市 | 12 | 200 | 35 | 247 |
| 曲沃县 | 10 | 180 | 30 | 220 |
| 翼城县 | 18 | 220 | 40 | 278 |
| 襄汾县 | 20 | 400 | 60 | 480 |
| 洪洞县 | 26 | 650 | 80 | 756 |
| 浮山县 | 13 | 120 | 20 | 153 |
| 古 县 | 10 | 100 | 15 | 125 |
| 安泽县 | 10 | 100 | 15 | 125 |
| 乡宁县 | 10 | 190 | 30 | 230 |
| 吉 县 | 10 | 100 | 20 | 130 |
| 蒲 县 | 10 | 120 | 20 | 150 |
| 大宁县 | 10 | 90 | 15 | 115 |
| 隰 县 | 10 | 100 | 20 | 130 |
| 汾西县 | 10 | 130 | 25 | 165 |
| 永和县 | 10 | 90 | 15 | 115 |
| 合 计 | 240 | 3900 | 610 | 4750 |

附件2

山西省残疾人精准康复服务补助申请审批和服务记录表

年度·残疾儿童专用（机构录入）

| 姓 名 |  | 性别 |  | 民族 |  |  |  |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  | 残疾人证号 （持证必填） |  |  |  |  |  |
| 残疾类别 | □ 视力 □ 听力 □ 肢体 □ 智力 □ 精神 （多重残疾可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾等级 | ○一级 ○二级 ○三级 ○四级 ○ 未定级 |  |  |  |  |  | 归属市县 |  |  |  |  |
| 具体住址 |  |  | 监护人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 家庭经济 状况 | ○享受城乡居民最低生活保障 ○贫困户（建档立卡） ○其他 |  |  |  |  |  | 户口类别 |  |  | ○农业户 ○非农业户 |  |
| 享受医疗 保险情况 | ○享受城镇职工基本医疗保险 ○享受城乡居民基本医疗保险 ○享受医疗救助 ○享受其他保险 ○无医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康复需求 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康复训练 时间 | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定点机构 |  |  |  |  | 诊断机构或 发证机关 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人或 监护人申请 | 我的被监护人申请获得山西省残疾儿童专项康复服务 项目的服务。 监护人： 申请日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级残联 审核意见 | 审核人： 联系电话： 公 章 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市残联 审批意见 | 经审核，同意给予 项目服务，补贴经费 元（ 支付）。 审批人： 联系电话： 公 章 审批日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定点机构 服务记录 | 根据康复需求评估得到 项目服务，服务效果评估为 ，康复专项补贴资金为 元。 康复训练起止时间： 至 家长（或监护人）签字 ： 服务机构（公章） 服务机构责任人： 联系电话： 记录日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信息录入说明

1. 此表由定点康复机构负责，根据评估结果将残疾儿童及家长或监护人信息录入《山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目管理系统》，注明训练方式为“全日制”或“非全日制”，资金来源为“省/市支付”，经县（市、区）残联审核、市级残联公示审批后进行康复安置。市级残联审批时，要按对应服务机构列明批准的基本康复服务项目名称，康复训练项目要注明“全日制”或“非全日制”。

2. 定点康复服务机构按市级残联批准的项目提供专项康复服务，服务结束后完善服务记录内容，经家长或（监护人）签字确认后，打印3份由服务机构和市、县级残联各留存1份。

3. “康复需求项目”栏依据定点机构评估结果进行填写。

4.  “康复服务项目”依照《残疾人精准康复服务手册》附表1“康复服务目录”填写。项目如下：

0－6岁视力残疾儿童

盲杖、助视器、盲文写字板和笔等辅助器具。

0-17岁听力残疾儿童

人工耳蜗植入手术及服务（0－17岁）、助听器适配及服务（0－14岁）、听觉言语功能训练（0－17岁，全日制或非全日制）、家长支持性服务。

0-17岁肢体残疾儿童

矫治手术和术后康复训练及矫形器适配服务、基本辅助器具适配及服务、运动及适应训练（全日制或非全日制）、家长支持性服务。

0-6岁智力残疾儿童

认知及适应训练（全日制或非全日制）、家长支持性服务、基本辅助器具适配服务。

0-6岁孤独症儿童

沟通及适应训练（全日制或非全日制）、家长支持性服务、基本辅助器具适配服务。

附件3

山西省残疾儿童抢救性康复项目

家长告知书（存根）

字[2018]  号

经　　县（市、区）残联审核，　　市残联审批，同意　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）接受山西省残疾儿童抢救性康复聋儿/肢体残疾（脑瘫）/智障/孤独症儿童助听器适配/机构康复训练（全日制/非全日制）和支持性服务/矫形手术/矫形器适配/辅助器具适配项目救助，救助补贴标准为　　　 元/辅助器具（名称及数量）/康复训练时间为10个月（全日制每天不少于3小时，单训不少于0.5小时，非全日制每周单训不少于3次，每次不少于1小时）。

项目监督电话：0351－2029719  4070180  市残联康复科电话：7186206

以上内容我已准确理解。

家长或监护人（签字）：          联系电话：            时间：

……………………………………………………………………………………

山西省残疾儿童抢救性康复项目

家长告知书（正本）

字[2018]   号

同志：

经　　县（市、区）残联审核，　　市残联审批，同意　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）接受山西省残疾儿童抢救性康复聋儿/肢体残疾（脑瘫）/智障/孤独症儿童助听器适配/机构康复训练（全日制/非全日制）和支持性服务/矫形手术/矫形器适配/辅助器具适配项目救助，救助补贴标准为　　　 元/辅助器具（名称及数量）/康复训练时间为10个月（全日制每天不少于3小时，单训不少于0.5小时，非全日制每周单训不少于3次，每次不少于1小时）。

项目监督电话：0351－2029719  4070180  市残联康复科电话：7186206

机构项目负责人：                  联系电话：

时    间：2018年   月   日

附件4

山西省残疾儿童抢救性康复项目

补贴经费申请报告

（式样）

市残联：

根据你市审批和康复安置意见，××× 等×名聋儿、××× 等×名肢体残疾儿童、××× 等×名智力残疾儿童和××× 等×名孤独症儿童已安置到我单位接受山西省残疾儿童抢救性康复项目服务。以上残疾儿童的《山西省残疾人精准康复服务补助申请审批和服务记录表》共  份，我们将于    年   月   日反馈给你们。

根据山西省残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目实施方案相关规定，现申请拨付××年项目补贴经费     万元（具体明细附后），请予以审批拨付。账户名：×××；开户行：×××；账号：×××。

联系电话：            联系人：

（公章）

201  年   月   日

附件5

山西省残疾儿童抢救性康复项目补贴经费申请明细表

（        ）年度第（    ）批

（公章）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号（必填） | 残疾类别 | 家长或（监 护人）姓名 | 联系电话 | 得到康复服务 项目内容 | 申请项目经费 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                联系电话：                    填表日期：   年    月     日

说明：由定点机构填写一式2份，机构和市残联作为结算费用凭证各留存1份；实际服务内容与市残联审批不一致的要在备注中说明。